## Cronograma
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
ANEXO III - MODELO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍTA-MT
ENDEREÇO: RUA ALCEU ROSSI, Nº 186 - CENTRO
MUNICÍPIO: PARANAÍTA-MT
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13608.16 | 7.181% | 13608.16 | 100%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 19219.66 | 10.14% | 19219.66 | 100%
3.0 | COBERTURA DO ESTACIONAMENTO | 15704.96 | 8.287% |  |  |  |  | 15704.96 | 100%
4.0 | PAISAGISMO | 61233.3 | 32.31% |  |  | 30616.65 | 50% | 30616.65 | 50%
5.0 | LIMPEZA DA OBRA | 2142 | 1.13% |  |  |  |  | 2142 | 100%
6.0 | SERV. DE IRRIGAÇÃO | 19756.68 | 10.43% | 8890.506 | 45% | 5927.004 | 30% | 4939.17 | 25%
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 57841.81 | 30.52% | 14460.4525 | 25% | 17352.543 | 30% | 26028.8145 | 45%
Valor Do Mês |  | 189506.57 | 100% | 56178.7785 | 29.64% | 53896.197 | 28.44% | 79431.5945 | 41.91%
Valor Acumulado |  | 189506.57 | 100% | 56178.7785 | 29.64% | 110074.9755 | 58.09% | 189506.57 | 100%